## Harmonogram
Załącznik nr 5.4
Numer | Nazwa elementu | Wartość elementu | Termin realizacji elementów
|  |  | lipiec 2019r |  |  |  |  | sierpień 2019r. |  |  |  |  | wrzesień 2019r. |  |  |  | październik 2019r. |  |  |  |  | listopad 2019r |  |  |  | grudzień 2019r
|  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1
1 | Przygotowanie projektu technicznego | bar: lipiec 2019r 27 to lipiec 2019r 31
2 | Produkcja maszyn i urządzeń | bar: lipiec 2019r 30 to październik 2019r. 44
3 | Dostawa urządzeń, maszyn i innego osprzętu | bar: październik 2019r. 44 to listopad 2019r 48
4 | Montaż maszyn, urządzeń wraz z okablowaniem | bar: listopad 2019r 45 to grudzień 2019r 51
5 | Montaż wyposażenia dodatkowego wraz z okablowaniem | bar: listopad 2019r 45 to grudzień 2019r 51
6 | Uruchomienie i próby technologiczne | bar: grudzień 2019r 50 to grudzień 2019r 51
7 | Dokumenatacja powykonawcza | bar: grudzień 2019r 50 to grudzień 2019r 51
8 | Odbiory | bar: grudzień 2019r 50 to grudzień 2019r 51
9 | Szkolenie personelu | bar: grudzień 2019r 50 to grudzień 2019r 51
zweryfikować terminy