Druk nr 3.2.2.04

*Włocławek, ………...2019 r.*

**Umowa nr B/…./17**

 **Załącznik nr 5**

**WZÓR UMOWY**

zawartej w dniu …………..2019 r. roku we Włocławku, pomiędzy:

**BUDIZOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna** z siedzibą we Włocławku przy ul. Komunalnej 8, 87-800 Włocławek, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000371338, reprezentowana przez komplementariusza spółkę BUDIZOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włocławku, reprezentowaną przez Romana Stanisławskiego – Prezesa Zarządu uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji, zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 340154369, NIP 888-290-54-85,

a

**………………………..**  z siedzibą w: ……………………………………., zarejestrowaną w …………………………………….. pod numerem KRS ……………………….., Regon …………….., NIP …………………………., kapitał zakładowy ……………………….. zł reprezentowaną przez:

**............................................ – ...........................................,**

zwaną dalej Wykonawcą,

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiot umowy stanowi węzeł betoniarski model …………………………….., szczegółowo opisany w Załączniku Nr 1, zawierający: listę komponentów, specyfikację oraz opis techniczny do niniejszej umowy.
2. Elementy przedmiotu umowy wskazane w Załączniku Nr 1 stanowią pełny opis przedmiotu umowy. Elementem składowym węzła betoniarskiego jest kontenerowy system grzewczy ………………………, szczegółowo opisany w Załączniku Nr 7.
3. W zakres prac opisanych w ust. 1 powyżej wchodzą między innymi:

##### Prace przygotowawcze w tym roboty sprawdzające posadowienie fundamentów pod konstrukcję węzła betoniarskiego

##### Dostawa kompleksowego węzła betoniarskiego

##### Montaż węzła betoniarskiego

##### Okablowanie i montaż urządzeń sterujących

##### Uruchomienie mechaniczne węzła - rozruch

##### Uruchomienie oprogramowania wraz ze sprzężeniem z centrum sterującym (sterówką), w tym z systemem BMS i kolejką dostarczającą beton do hali produkcyjnej.

##### Dostawa, montaż i uruchomienie kontenera grzewczego

##### Skuteczne bezpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego i pracowników Inwestora

##### Bezpośredni nadzór nad pracą węzła i kontenera przez okres minimum 1 tygodnia.

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że tak skonfigurowane elementy ujęte w Załączniku nr 1 pozwalają na prawidłowe działanie po montażu przedmiotu umowy w zakresie produkcji pełnej gamy mieszanek betonowych (z użyciem kruszywa o rozmiarach od 0 do 40 mm, beton towarowy, beton na potrzeby prefabrykacji – różnorodność konsystencji) i osiąganie parametrów technicznych założonych przez wykonawcę zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany elementów węzła na elementy o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, po uzgodnieniu korekt z Zamawiającym.
3. Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu przedmiot umowy za cenę ……………………. PLN (słowie: ………………………………. PLN 00/100), powiększoną o należny w dacie wystawienia faktur podatek VAT, a Zamawiający przedmiot ten za podaną cenę kupuje.
4. W ramach wykonania obowiązków umownych Wykonawca zobowiązuje się przedmiot umowy wykonać, dostarczyć, zamontować, zapewnić nadzór nad jego posadowieniem i montażem oraz uruchomić go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminach określonych w umowie.
5. Cena określona w § 1 ust. 5 umowy obejmuje również: transport przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, montaż przedmiotu umowy i wszystkie koszty z nim związane, nadzór nad montażem i uruchomienie wraz z testowaniem przedmiotu umowy, bezpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego.

**§ 2**

**Miejsce realizacji umowy**

1. Miejscem posadowienia przedmiotu umowy jest zakład prefabrykacji, wybudowany przy ulicy Toruńskiej 197 we Włocławku (87-800). Zamawiający zapewnia, iż poinformował Wykonawcę o wszelkich istotnych okolicznościach dotyczących miejsca posadowienia przedmiotu umowy, wpływających na wykonanie przedmiotu umowy.
2. Zamawiający ma prawo dokonać zmiany miejsca posadowienia przedmiotu umowy zawiadamiając o tym Wykonawcę w formie pisemnej najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed dniem dostarczenia przedmiotu umowy.
3. W przypadku wskazanym w ust. 2 Zamawiający pokryje zwiększone koszty związane z transportem przedmiotu umowy na miejsce posadowienia, jeśli wystąpi różnica odległości w odniesieniu do pierwotnie wskazanego w umowie miejsca posadowienia o więcej niż 1 km.
4. Opóźnienie w realizacji umowy spowodowane zmianą pierwotnego miejsca posadowienia przedmiotu umowy nie będzie uprawniało do naliczenia kar przewidzianych w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

**§ 3**

#### **Termin realizacji umowy**

1. Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 niniejszej umowy ustala się na dzień zawarcia tej umowy.
2. Wykonanie umowy będzie odbywać się w następujących etapach:
3. przekazanie Zamawiającemu dokumentacji rysunkowej i wszelkich wytycznych technicznych w zakresie wymogów dotyczących zaopatrywania przedmiotu umowy w wodę, prąd, powietrze i kanalizację oraz wytyczne wskazujące wszystkie siły nacisku na punkty pod obciążeniem pod posadowienie węzła oraz rysunki określające kształt i wymiary architektoniczne konieczne do uzyskania w celu właściwego posadowienia węzła i jego podzespołów, umożliwiające zaprojektowanie odpowiednich fundamentów i podejść dla mediów - nie później niż w 36 tygodniu 2019 r.
4. udostępnienie Wykonawcy przez Zamawiającego Miejsca Montażu, potwierdzone podpisaniem przez Strony Protokołu Udostępnienia placu budowy / miejsca montażu, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej umowy, nie później niż w 41 tygodniu 2019 r.
5. dostarczenie przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy na Miejsce Montażu, potwierdzone podpisaniem przez Strony Protokołu Dostarczenia Przedmiotu Umowy stanowiącego Załącznik 4 do niniejszej umowy, nie później niż w 46 tygodniu 2019 r.
6. montaż, uruchomienie i odbiór końcowy Przedmiotu Umowy, potwierdzone podpisaniem przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy stanowiącego Załącznik 4 do niniejszej umowy – nie później niż w 51 tygodniu 2019 r.

Protokół Odbioru Końcowego uważa się za podpisany bez zastrzeżeń po upływie 5-ciu dni roboczych bezawaryjnej pracy przedmiotu umowy i zrealizowaniu pełnego zakresu dostawy, prac montażowych, bezpłatnego szkolenia, uruchomienia i testowania maszyny wraz z usunięciem usterek stwierdzonych podczas odbioru, jednakże nie później niż 30 dni od daty zakończenia montażu i zrealizowaniu w/w zakresu. Jeżeli z winy Zamawiającego nie będzie możliwe przeprowadzenie wyżej opisanego 5-cio dniowego testu produkcyjnego protokół odbioru końcowego uważa się za podpisany, pod warunkiem wykonania pozostałego zakresu umownego. Wykonawca zastrzega, że w sytuacji opóźnienia przekazania Miejsca Montażu przez Zamawiającego, termin dostawy oraz uruchomienia i zgłoszenia do odbioru końcowego przedmiotu umowy ulegnie opóźnieniu o tyle samo dni liczonych od wykonania przez Zamawiającego wszystkich obowiązków określonych w § 5 umowy.

1. Wykonanie obudowy termoizolacyjnej przez Wykonawcę będzie zrealizowane w ramach niniejszej umowy
2. Strony dopuszczają skrócenie lub wydłużenie etapów realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w § 3 ust. 2 pkt. a), b), c), za uprzednią wspólną zgodą, wyrażoną na piśmie, przy czym termin końcowy nie może zostać przekroczony.
3. Określone w § 3 ust. 2 pkt. a), b), c) terminy ulegną odpowiedniemu wydłużeniu w razie wystąpienia niezależnych od Wykonawcy przeszkód w realizacji umowy, w szczególności:
	1. niekorzystnych warunków atmosferycznych, przejawiających się:
		1. temperaturą, jeżeli o godzinie 8 rano będzie niższa niż +5ºC w przypadku przeprowadzania prac ślusarskich,
		2. temperaturą, jeżeli o godzinie 8 rano będzie niższa niż -10ºC w przypadku przeprowadzania wszelkich innych prac niż ślusarskie;
	2. sparaliżowania środków transportu, strajków, blokad dróg, konfliktów społecznych, mobilizacji wojskowych, wojen, klęsk żywiołowych, epidemii, pożarów w siedzibach Wykonawcy lub Zamawiającego, przerwy w dostawie energii eklektycznej na miejscu montażu trwającej przez dłuższy czas – dłużej niż 3 dni robocze, restrykcji administracyjnych lub sprzeciwu władz.
4. Zamawiający oświadcza, że jest w posiadaniu pozwolenia na budowę, które obejmuje m.in. budowę węzła betoniarskiego z urządzeniami towarzyszącymi. Brak pozwolenia na budowę nie stanowi podstawy do odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.
5. Uruchomienie przedmiotu umowy polega na przeprowadzeniu bezawaryjnego procesu produkcyjnego próbnych partii wszystkich rodzajów mieszanek betonowych (z użyciem kruszywa o rozmiarach od 0 do 40 mm). W przypadku pojawienia się awarii przedmiotu umowy podczas próby, Wykonawca usunie awarię, a następnie próba zostanie powtórzona od początku, przy czym czas trwania próby będzie liczony od początku.
6. Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy nie zostanie podpisany w przypadku stwierdzenia usterek uniemożliwiających właściwe funkcjonowanie przedmiotu umowy – uniemożliwiających pełną eksploatację techniczną urządzeń. W takiej sytuacji zostanie sporządzony przez strony protokół usterek. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt stwierdzone usterki w terminie do 7 dni roboczych od dnia sporządzenia protokołu usterek, po czym strony ponownie przystąpią do odbioru końcowego.
7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego usterek nie wpływających na właściwe funkcjonowanie przedmiotu umowy, odbiór końcowy zostanie dokonany, a usterki zostaną opisane w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się usunąć opisane w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy usterki na swój koszt w terminie ustalonym przez obie strony. Usunięcie usterek zostanie potwierdzone podpisaniem przez strony protokołu usunięcia usterek i będzie to stanowić do wypłaty ostatnich 10% wartości umowy.
8. Przedmiot umowy stanie się własnością Zamawiającego po dokonaniu zapłaty całej sumy, o której mowa w § 1 ust. 5 umowy.

**§ 4**

**Obowiązki Wykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązuje się, poza wskazanymi powyżej obowiązkami, do:
	* 1. wykonania prac będących przedmiotem umowy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi standardami i normami, w uzgodnionym terminie oraz zgodnie z zaprezentowaną ofertą i specyfikacją przetargową, będącą odpowiednio załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej umowy;
		2. odpowiedzialności za swoich pracowników podczas montażu, uruchomienia i testowania urządzeń dotyczących przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – w tym zaopatrzenia ich w odpowiednie narzędzia, środki ochrony osobistej oraz odpowiednią odzież i obuwie, bezpieczeństwo, itp.;
		3. kontroli bieżącego przestrzegania zasad technicznego bezpieczeństwa w trakcie realizacji prac;
		4. przekazania Zamawiającemu po podpisaniu protokołu odbioru końcowego świadectwa zgodności urządzeń z obowiązującymi normami UE a także zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy;
		5. bezpłatnego przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu umowy przez 2 dni robocze w okresie trwania montażu przedmiotu umowy,
2. Urządzenie sterujące pozwala na produkcję betonu zgodnie ze wszystkimi przepisami ogólnie obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej. W przypadku zmian przepisów, na zlecenie Zamawiającego, Wykonawca odpłatnie dokona zmian w oprogramowaniu, poza zmianami uzgodnionymi w trakcie negocjacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelką dokumentację wymaganą przez Urząd Dozoru Technicznego UDT.
4. Wykonawca w terminie określonym w § 3 ust. 2 pkt a) dostarczy Zamawiającemu kompletne wytyczne techniczne w zakresie wymogów dotyczących zaopatrywania w wodę, prąd, powietrze i kanalizację do węzła betoniarskiego oraz wytyczne wskazujące wszystkie siły nacisku na punkty pod obciążeniem pod posadowienie węzła oraz rysunki określające kształt i wymiary architektoniczne konieczne do właściwego posadowienia węzła i jego podzespołów, umożliwiające zaprojektowanie odpowiednich fundamentów w celu ich przygotowania przez Zamawiającego oraz przybliżone ciężary poszczególnych elementów przygotowanych i przeznaczonych do montażu żurawiem samochodowym.
5. Wykonawca dostarczy zamawiającemu katalog części zamiennych, pełną Dokumentację Techniczno Ruchową (DTR) dotyczącą przedmiotu umowy, w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, wraz z wykazem części szybko zużywających się i ich cenami na dzień odbioru.
6. Wykonawca pomaluje wszystkie elementy przedmiotu umowy w kolorze RAL 9010 (biały).
7. Zamawiający zastrzega sobie brak możliwości eksponowania nazwy, logo, napisów reklamowych Wykonawcy, producenta węzła i jego podzespołów na widocznych elementach. Ewentualne zamieszczenie w/w napisów możliwe jest tylko i wyłącznie po wyrażeniu zgody Zamawiającego.

**§ 5**

**Obowiązki Zamawiającego**

1. Zamawiający zobowiązuje się, poza wskazanymi powyżej obowiązkami, w szczególności, do:
2. pisemnego zgłoszenia Wykonawcy gotowości do protokolarnego przekazania placu montażu węzła z uwzględnieniem pomiarów geodezyjnych powykonawczych w zakresie dokładności wykonania elementów związanych z siecią wody, zasileniem prądu i fundamentowaniem.

**§ 6**

### **Cena**

1. Zapłata ceny określonej w § 1 ust. 5 niniejszej umowy zostanie dokonana przez Zamawiającego przelewami na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………….., w następujący sposób:
	1. ………… % wynagrodzenia brutto płatne na podstawie faktury pro-forma w terminie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. W terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia wpłaty Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawioną fakturę VAT zaliczka.
	2. ……………… % wynagrodzenia brutto, płatne po dostawie przedmiotu umowy na miejsce wskazane przez Zamawiającego, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu dostawy, albo w sytuacji wskazanej w § 7 ust. 3 zd. 2 umowy. W terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia wpłaty Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawioną fakturę VAT zaliczka.
	3. …………. % wynagrodzenia brutto, płatne po odbiorze końcowym przedmiotu umowy w terminie 14 dni kalendarzowych na podstawie faktury końcowej i podpisanego protokołu odbioru końcowego oraz ewentualnego protokołu odbioru usunięcia usterek. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawioną końcową fakturę VAT w terminie do 7 dni kalendarzowych.
2. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada numer identyfikacyjny NIP: 888-290-54-85 oraz upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu.
3. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada nr identyfikacyjny NIP: ………………………...
4. Nieuzasadniona odmowa podpisania przez Zamawiającego protokołów dostawy i odbioru końcowego lub podpisanie ich z zastrzeżeniami, nie wstrzymuje prawa Wykonawcy do żądania wynagrodzenia umownego na warunkach i w wysokości określonej w ust. 1.
5. W przypadku zmiany finansowania zakupu przedmiotu umowy np. na finansowanie przez firmę leasingową zasady płatności określone w niniejszym paragrafie umowy mogą ulec zmianie i strony ustalą je aneksem do niniejszej umowy.

**§ 7**

#### **Kary i odszkodowania**

* + - * 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1. za zwłokę w wykonaniu umowy przekraczającą 14 dni - 0,50 % wartości netto przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 5 umowy, za każdy dzień zwłoki, ale łącznie nie więcej niż 10% wartości netto przedmiotu umowy,
2. za odstąpienie od umowy z przyczyn za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca – 10 % wartości netto przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 5 umowy.
	* + - 1. Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne:
	1. za opóźnienie w przekazaniu miejsca posadowienia przedmiotu umowy w wysokości 0,50 % wartości netto przedmiotu umowy określonej w § 1 ust. 5 umowy za każdy dzień opóźnienia, ale łącznie nie więcej niż 10% wartości netto przedmiotu umowy,
	2. za odstąpienie od umowy z przyczyn za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający – 10 % wartości netto przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 5 umowy.
		* + 1. Jeżeli termin dostarczenia przedmiotu umowy zostanie opóźniony na wniosek lub z winy Zamawiającego o więcej niż 2 tygodnie, Zamawiający wskaże Wykonawcy teren należący do niego, na którym przedmiot umowy będzie mógł być składowany bez dodatkowej opłaty. Zamawiający pokryje wszelkie koszty (załadunek, transport i rozładunek) związane z dostawą przedmiotu umowy z tymczasowego miejsca składowania na docelowe miejsce posadowienia określone w § 2 ust. 1.Niezależnie od powyższego po upływie 6 tygodni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do dokonania dostawy przedmiotu umowy Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury opiewającej na należność określoną w § 6 ust. 1 pkt b umowy, a Zamawiający do jej zapłaty.
				2. Niezależnie od kar umownych strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy bądź niewykonanie umowy, w wysokości przekraczającej wartość zastrzeżonych kar umownych. W przypadku dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, Strony nie mogą powoływać się na szkodę z tytułu utraconych korzyści.

**§ 8**

**Gwarancja**

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres …….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. W przypadku zmiany terminu posadowienia węzła lub zmiany planowanego terminu odbioru końcowego, wynikłej z winy Zamawiającego, gwarancja jest ważna maksymalnie do ……. miesięcy, począwszy od daty dostawy przedmiotu umowy, potwierdzonej podpisaniem protokołu dostawy, przewidzianej w Załączniku numer 4 do niniejszej umowy.
2. Gwarancja Wykonawcy ograniczona jest do niezwłocznego przystąpienia do naprawy lub wymiany uszkodzonych części, licząc od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki i dokonania naprawy lub wymiany w terminie uzgodnionym przez strony w formie pisemnej. Czas reakcji serwisu wynosi 24 godziny, a fizyczne usunięcie usterki nastąpi w terminie 48 godzin. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Wykonawcy, Zamawiający zostanie obciążony kosztami interwencji serwisowej. Części eksploatacyjne, które zużyły się w trakcie pracy przedmiotu umowy i były niewadliwe, nie są objęte gwarancją. W przypadku wystąpienia poważnych problemów wymagających interwencji specjalisty, który przywróci prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni niezwłoczny przyjazd na miejsce posadowienia przedmiotu umowy jednego ze swoich specjalistów. Upoważnieni przedstawiciele stron uzgodnią w formie pisemnej termin usunięcia tej awarii. Zgłoszenie awarii w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 wszelkich usterek wymaga zachowania formy pisemnej przez Zamawiającego drogą faksową pod numer +48 …………………, a w godzinach od 16:00 do 8:00 w dni robocze oraz w soboty, niedziele i święta wymaga zgłoszenia drogą telefoniczną na numer +48 ………………….. lub +48 ………………………. oraz równoczesnego zachowania formy pisemnej drogą faksową pod numer +48 ……………………….
3. Gwarancja Wykonawcy nie obejmuje sytuacji wynikających z niezgodnego z przeznaczeniem użycia maszyn, zniszczeń lub wypadków będących skutkiem niedbałości lub nienależytej konserwacji lub wynikających z normalnego zużycia.
4. W okresie gwarancji wszelkie prace demontażowe lub zmiany przedmiotu na życzenie Zamawiającego będą prowadzone pod nadzorem pracowników Wykonawcy lub za jego zgodą, pod rygorem utraty uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji.
5. Gwarancja jest automatycznie unieważniana w przypadku:
6. zmian lub napraw dokonywanych w okresie gwarancji przez inne osoby lub dokonywanych bez wcześniejszej zgody producenta,
7. samodzielnej modyfikacji programu (software) sterującego zaprogramowanymi funkcjami maszyny,
8. użycia maszyny przy uszkodzonych lub zdemontowanych urządzeniach bezpieczeństwa i ochronnych,
9. niewłaściwego użytkowania i konserwacji maszyny,
10. użycia maszyny niezgodnie z jej przeznaczeniem,
11. przeładowania maszyny wynikającego z błędu obsługi ze strony Zamawiającego (nie dotyczy awarii wynikających z niewłaściwego funkcjonowania maszyn leżącego po stronie Wykonawcy),
12. niedozwolonych modyfikacji w konstrukcji maszyny,
13. niedozwolonych modyfikacji w napędzie (moc i obrót),
14. niewystarczających kontroli części narażonych na zużycie się,
15. zniszczeń spowodowanych przez ciała obce, siłę wyższą bądź działanie osób trzecich (np. wyładowania atmosferyczne, śnieg, kradzież, itd.),
16. problemów z elektrycznym zasilaniem sprzętu, takich jak przeładowania, spadek napięcia, anormalne zakłócenia elektryczne i elektromagnetyczne oraz inne podobne zjawiska.
17. Zamawiający zobowiązany jest do prowadzenia książki serwisowej zgodnie z instrukcją konserwacji węzła betoniarskiego i mieszalników pod rygorem utraty uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji.
18. Wszelkie zamówienia dotyczące gwarancji powinny zostać zgłoszone Zamawiającemu w formie pisemnej, natychmiast po stwierdzeniu wady, podając numer seryjny maszyny, który znajduje się na tabliczce identyfikacyjnej, umieszczonej na zewnętrznej ścianie mieszalnika.
19. Wykonawca po wygaśnięciu gwarancji zapewni sprzedaż części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat i odpłatny serwis pogwarancyjny. Serwis pogwarancyjny obejmuje zapewnienie części do węzła betoniarskiego oraz usługi naprawcze i konserwacyjne. Serwis pogwarancyjny będzie obsługiwany po wcześniejszym zaakceptowaniu oferty przygotowanej przez Wykonawcę i podpisaniu umowy serwisowej.

**§ 9**

**Poufność**

Warunki handlowe niniejszej umowy, ceny jednostkowe oraz całość otrzymanej przez Zamawiającego od Wykonawcy dokumentacji technicznej i projektowej stanowią tajemnicę handlową Wykonawcy i bez zgody Wykonawcy nie mogą być ujawnione osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, kiedy ujawnienie to wymagane jest przepisami prawa, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej. Powyższe nie dotyczy dokumentacji dotyczącej wykonania fundamentów oraz podłączeń mediów.

**§ 10**

**Postanowienia końcowe**

1. Strony wykonywać będą niniejszą umowę bez odrębnych wezwań oraz zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania w formie pisemnej:
2. o wystąpieniu wszelkich okoliczności mających wpływ na realizację niniejszej umowy;
3. o zmianie adresu siedziby, pod rygorem skutku doręczenia na dotychczasowy adres.
4. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy, w szczególności do podpisania wszelkich protokołów, poza upoważnionymi przedstawicielami Stron są również:
5. ze strony Wykonawcy odpowiedzialny pracownik techniczny firmy ………………...:

- ……………………. – tel. …………………..

- …………………….. – tel. ………………….

1. ze strony Zamawiającego - pracownicy firmy Budizol Sp. z o.o. S.K.A.:

- Jakub Marciniak – tel. 516 176 791;

- Tomasz Szatkowski – tel. 509 376 008;

- Dariusz Niedzielski – tel. 516 176 775;

- inspektor nadzoru – …………………. – tel. …………………….;

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Załączniki nr od 1 do 10 do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
3. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umowy. W przypadku rozbieżności postanowienia umowy zawartej pomiędzy Stronami mają pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.
4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polski.
6. Strony deklarują rozstrzyganie sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby strony wnoszącej.
7. Załączniki do umowy:
8. Ostateczna oferta Wykonawcy wraz z rysunkami;
9. Specyfikacja techniczna węzła betoniarskiego
10. Protokół udostępnienia placu budowy / miejsca montażu;
11. Protokół dostarczenia przedmiotu umowy;
12. Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy;
13. OWS Wykonawcy;
14. Specyfikacja techniczna kontenerowego systemu ogrzewania;
15. KRS, NIP, REGON Zamawiającego;
16. KRS, NIP, REGON Wykonawcy;
17. Rysunek - Lokalizacja i układ węzła;
18. Rysunek – Rzut i widoki węzła;
19. Harmonogram działań;

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

................................................. .................................................