## Harmonogram
| Harmonogram działań | [20 empty] | Załącznik nr 5.4
Numer | Nazwa elementu | Wartość elementu | Termin realizacji elementów
|  |  | lipiec 2019r |  |  |  |  | sierpień 2019r. |  |  |  |  | wrzesień 2019r. |  |  |  | październik 2019r. |  |  |  |  | listopad 2019r |  |  |  | grudzień 2019r
|  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1
1 | Przygotowanie projektu, produkcja suwnic | bar: sierpień 2019r. 31 to październik 2019r. 41
2 | Dostawa suwnic | bar: październik 2019r. 40 to październik 2019r. 41
3 | Montaż suwnic | bar: październik 2019r. 40 to październik 2019r. 42
4 | Uruchomienie i próby technologiczne | bar: październik 2019r. 42 to październik 2019r. 43
5 | Dokumentacja powykonawcza w tym do UDT | bar: październik 2019r. 42 to październik 2019r. 44
6 | Odbiór urządzeń przez UDT | bar: październik 2019r. 44
zweryfikować terminy