## Harmonogram
| Linia do transportu betonu (wózek i tor) | [20 empty] | Załącznik nr 5.4
Numer | Nazwa elementu | Wartość elementu | Termin realizacji elementów
|  |  | lipiec 2019r |  |  |  |  | sierpień 2019r. |  |  |  |  | wrzesień 2019r. |  |  |  | październik 2019r. |  |  |  |  | listopad 2019r |  |  |  | grudzień 2019r
|  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1
1 | Przygotowanie projektu technicznego | bar: sierpień 2019r. 35 to wrzesień 2019r. 37
2 | Produkcja kubełka i torowiska | bar: wrzesień 2019r. 37 to listopad 2019r 45
3 | Dostawa kubełka i torowiska i innego osprzętu | bar: październik 2019r. 44 to listopad 2019r 46
4 | Montaż kubełka i torowiska wraz z okablowaniem i osprzęt. | bar: listopad 2019r 45 to grudzień 2019r 49
5 | Uruchomienie i próby technologiczne | bar: listopad 2019r 48 to grudzień 2019r 50
6 | Dokumenatacja powykonawcza | bar: grudzień 2019r 49 to grudzień 2019r 50
7 | Odbiory | bar: grudzień 2019r 49 to grudzień 2019r 50
8 | Szkolenie darmowe personelu | bar: grudzień 2019r 49 to grudzień 2019r 50
zweryfikować terminy