## Harmonogram
| Harmonogram działań | [16 empty] | Załącznik nr 5.12.
Numer | Nazwa elementu | Wartość elementu | Termin realizacji elementów
|  |  | marzec 2020r |  |  |  |  | kwiecień 2020r |  |  |  |  | maj 2020r |  |  |  | czerwiec 2020r |  |  |  |  | lipiec 2020r |  |  |  |  | sierpień 2020r. |  |  |  | wrzesień 2020r. |  |  |  |  | październik 2020r.
|  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1 | Przygotowanie projektu, produkcja węzła | bar: marzec 2020r 12 to sierpień 2020r. 33
2 | Dostawa węzła betoniarskiego | bar: lipiec 2020r 29 to sierpień 2020r. 35
3 | Montaż węzła betoniarskiego | bar: lipiec 2020r 31 to wrzesień 2020r. 38
4 | Dostawa, montaż, uruchomienie kontenera grzewczego | bar: sierpień 2020r. 34 to wrzesień 2020r. 40
5 | Uruchomienie i próby technologiczne urządzeń | bar: wrzesień 2020r. 36 to wrzesień 2020r. 40
zweryfikować terminy