## Harmonogram
16.1.1. | Harmonogram rzeczowo - finansowy | Rozbudowa zakładu produkcyjnego o nową nawę wraz z infrastrukturą | [23 empty] | Załącznik nr 5.4
|  | ZAKRES: | [5 empty] | ROBOTY ZIEMNE, FUNDAMENTY I PODŁOŻA POD IV NAWĘ
Numer działania | Nazwa działania - elementu | Wartość elementu | Termin realizacji elementów
|  |  | styczeń 2020 r. |  |  |  |  | luty 2020 r. |  |  |  | marzec 2020 r. |  |  |  |  | kwiecień 2020 r. |  |  |  |  | maj 2020 r. |  |  |  | czerwiec 2020 r.
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Roboty demontażowe i drogowe | bar: luty 2020 r. 06 to luty 2020 r. 07; marzec 2020 r. 13 to marzec 2020 r. 14
2 | Roboty ziemne | bar: luty 2020 r. 07 to marzec 2020 r. 13
3 | Roboty fundamentowe i izolacyjne | bar: luty 2020 r. 08 to marzec 2020 r. 12
4 | Instalacja uziemiająca i połączenie z inst. istniejącą | bar: luty 2020 r. 09 to marzec 2020 r. 10
5 | Wpust kanalizacji deszczowej, podłączenie do istn. studni | bar: luty 2020 r. 08 to luty 2020 r. 09
6 | Podbudowa pod posadzkę, chudy beton | bar: marzec 2020 r. 10 to marzec 2020 r. 14