## Harmonogram
| Dostawa materiałów budowlanych do produkcji i montażu prefabrykatów żelbetowych: KRUSZYWA (piasek 0/2, żwir 2/8, żwir 8/16) | [15 empty] | Załącznik nr 5.3
Numer | Nazwa elementu | Wartość elementu |  |  |  | Termin realizacji elementów
|  |  | luty 2020r |  |  | marzec 2020r |  |  |  |  | kwiecień 2020r |  |  |  |  | maj 2020r |  |  |  | czerwiec 2020r
|  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Dostawa materiałów budowlanych do produkcji i montażu prefabrykatów żelbetowych: Kruszywa: piasek 0/2 | bar: luty 2020r 9 to marzec 2020r 10
2 | Dostawa materiałów budowlanych do produkcji i montażuprefabrykatów żelbetowych: Kruszywa: żwir 2/8 | bar: luty 2020r 9 to marzec 2020r 10
3 | Dostawa materiałów budowlanych do produkcji i montażu prefabrykatów żelbetowych: Kruszywa: żwir 8/16 | bar: luty 2020r 9 to marzec 2020r 10
4
5
zweryfikować terminy