## Harmonogram
16.1.1. | Harmonogram rzeczowo - finansowy | Rozbudowa zakładu produkcyjnego o nową nawę wraz z infrastrukturą | [14 empty] | Załącznik nr 5.4
|  | ZAKRES: | KONSTRUKCJA STALOWA - DACH
Numer działania | Nazwa działania - elementu | Wartość elementu
|  |  | marzec 2020 r. |  |  |  |  | kwiecień 2020 r. |  |  |  |  | maj 2020 r. |  |  |  | czerwiec 2020 r.
|  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Wykonanie kompletu elementów konstrukcji stalowej dachu | bar: marzec 2020 r. 12 to maj 2020 r. 20
2 | Zabezpieczenie antykorozyjne kompletu elementów konstrukcji stalowej dachu | bar: kwiecień 2020 r. 14 to maj 2020 r. 21
3 | Transport kompletu elementów konstrukcji stalowej dachu na miejsce montażu | bar: kwiecień 2020 r. 16 to maj 2020 r. 21
4 | Montaż kompletu elementów konstrukcji stalowej dachu | bar: kwiecień 2020 r. 17 to maj 2020 r. 22